УТВЕРЖДАЮ

Директор Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии

____________ Р.М. Айзатов

«___» _________________ 2016 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 85-летнего юбилея техникума

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Создание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 85-летнему юбилею техникума | Апрель 2016г. |  |
| 1.2 | Заседания организационного комитета по подготовке к проведению юбилейных мероприятий техникума | Ежемесячно | Председатель оргкомитета |
| 1.3 | Активизация деятельности Попечительского совета техникума, определение его участия в подготовке и проведении юбилея техникума. |  | Председатель оргкомитета |
| 1.4 | Создание баннера «ЦАТТ – 85 лет» на сайте техникума, размещение юбилейных материалов | Апрель 2016г. | Зам. директора по УВР и СВ |
| 1.5 | Подготовка материалов к награждению сотрудников и студентов техникума | Апрель 2016г. | Зам. директора по УВР и СВ |
| 1.6 | Обращение с письмами об оказании спонсорской помощи в подготовке к проведению мероприятий в связи с юбилеем техникума | Май-сентябрь 2016г. | Оргкомитет |
| 1.7 | Разработка эскизов и выпуск информационных материалов (стенды, баннер, буклеты, календари, магниты и др.) | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 1.8 | Сформировать список приглашённых на юбилейное торжественное собрание, посвященное 85-летию техникума | Июнь 2016г. | Оргкомитет |
| 1.9 | Изготовить пригласительные билеты на торжественное собрание | Сентябрь 2016г. | Оргкомитет |
| 1.10 | Обеспечение видео- и фотосъёмки торжественных мероприятий | 11 ноября 2016г. | Оргкомитет |
| 1.11 | Публикация статей в средствах массовой информации, посвященных 85 - летнему юбилею техникума | В течение года | Оргкомитет |
| 1.12 | Подготовить план-сценарий и программу юбилейного торжественного собрания | Сентябрь 2016г. | Зам. директора по УВР и СВ |
| 1.13 | Выпуск юбилейного номера газеты «Студенческая правда» | Октябрь 2016г. | Библиотекари |
| 2. Внутритехникумские мероприятия |
| 2.1 | Работа с архивными документами и составление исторических справок о техникуме. Сбор исторического материала. | В течение года | Зав. музеем Совет ветеранов |
| 2.2 | Пополнение экспонатами музея истории техникума | В течение года | Зав. музеем |
| 2.3 | Сбор и систематизация материалов о ветеранах и трудовых династиях техникума | Сентябрь 2016г. | Зав. музеем, библиотекарь |
| 2.4 | Встреча с ветеранами «Лучшие годы жизни...» | Октябрь 2016г. | Профком сотрудников Зав. музеем |
| 2.5 | Подготовка фильма (презентации) о техникуме | Сентябрь 2016г. | Оргкомитет |
| 2.6 | Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный юбилею техникума «Время! Ты быстротечно...» | 11 ноября 2016г. | Зам. директора по УВР и СВ |
| 2.7 | Презентация галереи «Знаменитые выпускники», «Почётные работники техникума» | 11 ноября 2016г. | Библиотека |
| 2.8 | Выставка «Мир фантазий и открытий», посвященная 85-летию техникума | Ноябрь 2016г. | Старший мастер |
| 2.9 | Проведение республиканской научно-практической конференции обучающихся образовательных организаций «Профессионалы будущего». Издание сборника материалов конференции | 01 ноября 2016г. | Зам. директора по УМР |
| 2.10 | Проведение Международной научно-практической интернет конференции педагогических работников «Современные педагогические технологии как фактор повышения качества образования» в формате онлайн. Издание сборника материалов конференции | 08 ноября 2016г. | Зам. директора по УМР |
| 2.11 | Юбилейный конкурс профессионального мастерства «Преподаватель/мастер производственного обучения года» | Апрель 2016г. | Зам. директора по УМР |
| 2.12 | Конкурс художественной самодеятельности «Зажги свою звезду» | Октябрь 2016г. | Зам. директора по УВР и СВ |
| 2.13 | Фестиваль «Студенческая весна», посвященный 85-летию техникума | Апрель 2016г. | Зам. директора по УВР и СВ |
| 2.14 | Конкурс «Студент юбилейного года» | Май 2016г. | Зам. директора по УВР и СВ Студенческий совет |
| 2.15 | Конкурс «Лучшая группа техникума юбилейного года» | Июнь 2016г. | Зам. директора по УВР и СВ Студенческий совет |
| 2.16 | Конкурс среди обучающихся, преподавателей, работников техникума на лучшее произведение о техникуме «Впиши свою страницу в историю техникума…» | октябрь-ноябрь | Зам. директора по УВР и СВ |
| 2.17 | Проведение спортивных мероприятий, посвященных 85-летию техникума | В течение года | Руководитель физического воспитания |
| 2.18 | Дни открытых дверей | В течение года | Руководитель центра профориентации и карьеры |
| 2.19 | Круглый стол «Встреча поколений» | сентябрь-октябрь 2016 | Зам. директора по УВР и СВ Библиотекари Студенческий совет |
| 2.20 | Викторина «История моего техникума» среди обучающихся | октябрь | Библиотекари |
|  | Встречи обучающихся с выпускниками, ставшими ведущими специалистами в своей отрасли | Февраль 2016г. | Заведующие отделениями |
| 2.21 | Выставка-экспозиция: «Техникум вчера, сегодня, завтра…», посвященная 85-летию со дня образования Цивильского сельскохозяйственного техникума. | Сентябрь-октябрь 2016 | Библиотекари |
| 2.22 | Выставка – конкурс методических разработок, публикаций педагогов техникума | Апрель 2016г. | Методисты |
| 3. Работа студенческого коллектива |
| 3.1 | Проведение в студенческих коллективах (по отделениям, группам, в общежитии и т.п.) пропагандистской работы по подготовке к юбилею. Определение конкретного участия студентов в этой работе. | Сентябрь 2016г. | Студенческий совет Совет СНО |
| 3.2 | Формирование студенческих групп, занимающихся: сбором материалов по истории; оформительской и рекламной деятельностью; организацией пропагандисткой деятельности; организацией познавательных и интеллектуальных мероприятий организацией спортивных мероприятий; организацией культурно-массовых и досуговых мероприятий; налаживанием связи с преподавателями и выпускниками. | Сентябрь 2016г. | Студенческий совет Совет СНО |
| 3.3 | Благотворительные акции «Спешите делать добро», «Ветеран живет рядом», «Радость детям» | В течение года | Студенческий совет Совет СНО |
| 4. Ресурсное обеспечение юбилейных мероприятий |
| 4.1 | Подготовка сметы предполагаемых расходов и определение возможных источников финансирования | Апрель 2016г. | Главный бухгалтер |
| 4.2 | Организовать обеспечение финансовой поддержки юбилея | Апрель-октябрь 2016г. | Главный бухгалтер |
| 4.3 | Организация взаимодействия с социальными партнёрами по привлечению дополнительных средств | Май-октябрь 2016г. | Заместители директора |
| 4.4 | Подготовка зданий и территории техникума к юбилею: - косметический ремонт общежития, учебных кабинетов, коридоров учебного корпуса; - укладка твердого покрытия на подъездах к корпусу; - замена и ремонт ограждений, заборов; - проведение субботника студентов и сотрудников по уборке помещений и территории техникума | Май-октябрь 2016г. | Зам. директора по АХР |
| 4.5 | Ремонт актового зала: -замена окон; - замена пола; - ремонт силовой и осветительной сети; - штукатурка и покраска потолка и стен; - ремонт отопительной системы | Май-октябрь 2016г. | Зам. директора по АХР |
| 4.6 | Пошив одежды сцены и занавесок на окна в актовом зале | Сентябрь 2016г. | Зам. директора по УВР и СВ |

| Заместитель директора по УВР и СВ |  | Ж.В. Трофимова |
| --- | --- | --- |